|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Заместитель главы администрации Борисовского района по социально-экономическому развитию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Переверзев/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссиипо рассмотрению проектов при органеместного самоуправления района)Глава администрации Борисовского района(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Давыдов/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого**

**классического стиля одежды для педагогических работников**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080288

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:(руководитель проекта)Начальник управления образования администрации Борисовского района(должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.П. Прудкая/(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

1. **Группа управления проектом1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:****Администрация Борисовского района**Телефон: 8(47246)5-04-93Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2E-mail: info@borisovka31.ru | **Куратор проекта:** **Переверзев Владимир Иванович –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитиюТелефон: 8(47246)5-14-48Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: info@borisovka31.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта "Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого классического стиля одежды для педагогических работников" |
| **Исполнитель:****Управление образования администрации Борисовского района**Телефон: 8(47246) 5-05-31Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2E-mail: rono\_bor@mail.ru | **Руководитель проекта:** **Прудкая Татьяна Петровна** – начальник управления образования администрации Борисовского районаТелефон: 8(47246) 5-05-31Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2 E-mail: rono\_bor@mail.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта "Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого классического стиля одежды для педагогических работников" |

1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | 5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики района |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области**
 | Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г., и постановлением администрации Борисовского района от 30.10.2014 года № 46 (в новой редакции) |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области**
 | Подпрограмма 2. "Развитие общего образования" |
| * 1. **Сведения об инициации проекта**
 | Инициатор: **Прудкая Татьяна Петровна** – начальник управления образования администрации Борисовского районаТелефон: 8(47246) 5-05-31Дата регистрации: 01.02.2016 года**Формальное основание для открытия проекта:**Протокол поручений Губернатора Белгородской области от 6 ноября 2014 года, данных по итогам заседания Правительства Белгородской области 24 октября 2014 года  |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:**
 | Внедрить к концу 3 квартала 2017 года в 4 общеобразовательных организациях Борисовского района единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников в количестве 87 человек  |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | Внедрение единого классического стиля одежды и методических рекомендаций "Гардероб педагогического работника. Примерные требования к единому классическому деловому стилю одежды педагога учреждения Борисовского района" |
| * 1. **Результат проекта:**
 | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| В 4 общеобразовательных организациях Борисовского района внедрён единый классический деловой стиль одежды у 87 педагогических работников | Фотоотчёт "Классический деловой стиль одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Борисовского района |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Проведён просветительский семинар "Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района" | Приказ управления образования администрации Борисовского района, программа проведения семинара |
| Обучено 4 педагогических работника, ответственных за внедрение единого классического стиля в общеобразовательном учреждении | Список участников семинара |
| Принято не менее 4 локальных актов о внедрении единого классического стиля в общеобразовательных учреждениях | Локальные акты |
| Проведена презентация фотоотчёта "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района" | Фотоотчёт "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района" |
| Проведена демонстрация лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников общеобразовательных организаций от каждой образовательной организации на районной педагогической конференции | Сценарий районного праздника, видеозапись демонстрации опыта |
| Проведено награждение дипломами управления образования администрации Борисовского района, представивших свой опыт по внедрению классического делового стиля | Приказ управления образования администрации Борисовского района |
| Опубликовано не менее 5 публикаций в СМИ | Скриншот сайта или копии статей |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:**
 | Педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района |

2обязательные требования к результату для экономических проектов

1. **Ограничения проекта**

|  |
| --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** |
| Целевое бюджетное финансирование: | **0** |
| * + - * федеральный бюджет:
 | **0** |
| * + - * областной бюджет:
 | **0** |
| * + - * местный бюджет:
 | **0** |
| Внебюджетные источники финансирования: | **0** |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта:
 | **0** |
| * + - * заемные средства:
 | **0** |
| * + - * прочие (указать):
 | **0** |
| **Общий бюджет проекта:** | **0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): | **01.03.2016** |
| Дата завершения проекта (план): | **22.09.2017** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам(п. 4): | Превышение на не более 19 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: В 4 общеобразовательных организациях Борисовского района внедрён единый классический деловой стиль одежды у 87 педагогических работников, соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта:- проведен просветительский семинар "Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района»;- обучено 4 педагогических работника, ответственных за внедрение единого классического стиля в общеобразовательном учреждении; - принято не менее 4 локальных актов о внедрении единого классического стиля в общеобразовательных учреждениях;- проведена презентация фотоотчёта "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района";- проведена демонстрация опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников общеобразовательных организаций от каждой образовательной организации на педагогической конференции;- проведено награждение дипломами управления образования администрации Борисовского района, представивших свой опыт по внедрению классического делового стиля;- опубликовано не менее 5 публикаций в СМИ, соответствует **15%** успешности проекта |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
| Территория реализации проекта | **Борисовский район** |
| Уровень сложности проекта | **Средний** |
| Тип проекта | **Организационный** |