|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель главы администрации Борисовского района по социально-экономическому развитию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Переверзев/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при органе  местного самоуправления района)  Глава администрации Борисовского района  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Давыдов/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого**

**классического стиля одежды для педагогических работников**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080288

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Начальник управления образования администрации Борисовского района  (должность)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.П. Прудкая/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р  «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  **Администрация Борисовского района**  Телефон: 8(47246)5-04-93  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2  E-mail: info@borisovka31.ru | **Куратор проекта:**  **Переверзев Владимир Иванович –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию  Телефон: 8(47246)5-14-48  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2  E-mail: info@borisovka31.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта "Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого классического стиля одежды для педагогических работников" |
| **Исполнитель:**  **Управление образования администрации Борисовского района**  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка,  ул. Луначарского, 2  E-mail: rono\_bor@mail.ru | **Руководитель проекта:**  **Прудкая Татьяна Петровна** – начальник управления образования администрации Борисовского района  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2  E-mail: rono\_bor@mail.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта "Внедрение в общеобразовательных учреждениях Борисовского района единого классического стиля одежды для педагогических работников" |

1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | 5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики района |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области** | Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г., и постановлением администрации Борисовского района от 30.10.2014 года № 46 (в новой редакции) |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | Подпрограмма 2. "Развитие общего образования" |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | Инициатор: **Прудкая Татьяна Петровна** – начальник управления образования администрации Борисовского района  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Дата регистрации: 01.02.2016 года  **Формальное основание для открытия проекта:**  Протокол поручений Губернатора Белгородской области от 6 ноября 2014 года, данных по итогам заседания Правительства Белгородской области 24 октября 2014 года |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Внедрить к концу 3 квартала 2017 года в 4 общеобразовательных организациях Борисовского района единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников в количестве 87 человек | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Внедрение единого классического стиля одежды и методических рекомендаций "Гардероб педагогического работника. Примерные требования к единому классическому деловому стилю одежды педагога учреждения Борисовского района" | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| В 4 общеобразовательных организациях Борисовского района внедрён единый классический деловой стиль одежды у 87 педагогических работников | Фотоотчёт "Классический деловой стиль одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Борисовского района |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Проведён просветительский семинар "Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района" | Приказ управления образования администрации Борисовского района, программа проведения семинара |
| Обучено 4 педагогических работника, ответственных за внедрение единого классического стиля в общеобразовательном учреждении | Список участников семинара |
| Принято не менее 4 локальных актов о внедрении единого классического стиля в общеобразовательных учреждениях | Локальные акты |
| Проведена презентация фотоотчёта "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района" | Фотоотчёт "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района" |
| Проведена демонстрация лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников общеобразовательных организаций от каждой образовательной организации на районной педагогической конференции | Сценарий районного праздника, видеозапись демонстрации опыта |
| Проведено награждение дипломами управления образования администрации Борисовского района, представивших свой опыт по внедрению классического делового стиля | Приказ управления образования администрации Борисовского района |
| Опубликовано не менее 5 публикаций в СМИ | Скриншот сайта или копии статей |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района | |

2обязательные требования к результату для экономических проектов

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: | **0** |
| * + - * федеральный бюджет: | **0** |
| * + - * областной бюджет: | **0** |
| * + - * местный бюджет: | **0** |
| Внебюджетные источники финансирования: | **0** |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | **0** |
| * + - * заемные средства: | **0** |
| * + - * прочие (указать): | **0** |
| **Общий бюджет проекта:** | **0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | **01.03.2016** |
| Дата завершения проекта (план): | **22.09.2017** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 19 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта:  В 4 общеобразовательных организациях Борисовского района внедрён единый классический деловой стиль одежды у 87 педагогических работников, соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта:  - проведен просветительский семинар "Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района»;  - обучено 4 педагогических работника, ответственных за внедрение единого классического стиля в общеобразовательном учреждении;  - принято не менее 4 локальных актов о внедрении единого классического стиля в общеобразовательных учреждениях;  - проведена презентация фотоотчёта "Классический и деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Борисовского района";  - проведена демонстрация опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников общеобразовательных организаций от каждой образовательной организации на педагогической конференции;  - проведено награждение дипломами управления образования администрации Борисовского района, представивших свой опыт по внедрению классического делового стиля;  - опубликовано не менее 5 публикаций в СМИ, соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | **Борисовский район** |
| Уровень сложности проекта | | **Средний** |
| Тип проекта | | **Организационный** |