|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель главы администрации Борисовского района по социально-экономическому развитию  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Переверзев/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при органе  местного самоуправления района)  Глава администрации Борисовского района  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Давыдов/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**«Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края**

**«Узнаваемые лица и места малой Родины»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080297

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Начальник управления образования администрации Борисовского района  (должность)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.И.Чухлебова/  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р  «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  **Администрация Борисовского района**  Телефон: 8(47246)5-04-93  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2  E-mail: info@borisovka31.ru | **Куратор проекта:**  **Переверзев Владимир Иванович –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию  Телефон: 8(47246)5-14-48  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2  E-mail: info@borisovka31.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта "Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины" |
| **Исполнитель:**  **Управление образования администрации Борисовского района**  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка,  ул. Луначарского, 2  E-mail: rono\_bor@mail.ru | **Руководитель проекта:**  **Чухлебова Елена Ивановна** – начальник управления образования администрации Борисовского района  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2  E-mail: rono\_bor@mail.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ "Об открытии проекта " Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины" |

1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | 5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | 82. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области** | Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г., и постановлением администрации Борисовского района от 30.10.2014 года № 46 (в новой редакции) |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | Подпрограмма 2. "Развитие общего образования" |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | Инициатор: **Прудкая Татьяна Петровна** – начальник управления образования администрации Борисовского района (до 01.04.2016 года)  Телефон: 8(47246) 5-05-31  Дата регистрации: 01.02.2016 года  **Формальное основание для открытия проекта:**  п.7 протокола поручений Губернатора Белгородской области, данных по итогам заседания Правительства Белгородской области 30 октября 2015 года «Заслушивать информацию руководителей департаментов на заседании «малого» Правительства области по инициации веерных и локальных проектов ежеквартально» |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | К концу сентября.2017 года создать цикл видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» с их последующим показом на базе 13 общеобразовательных учреждений Борисовского района. | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | - Создание цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины»;  - организация показов цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» в 13 общеобразовательных учреждениях Борисовского района; | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| На базе 13 общеобразовательных учреждений Борисовского района организован показ цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» с охватом не менее 2000 обучающихся | Приказ управления образования администрации Борисовского района, информационные письма |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Созданы 10 видеофильмов, адаптированных по содержанию и формату подачи для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Борисовского района; | Комплект DVD дисков |
| Проведены 2 мастер-класса по основам фото и видеосъемки; | Фотоотчет, инф. письмо |
| Проведен показ цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» с охватом не менее 2000 обучающихся общеобразовательных учреждений Борисовского района; | Приказ управления образования администрации Борисовского района, информационные письма |
| Проведено исследование на определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов; | Результаты исследования |
| Создана страница проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для беспрепятственного доступа пользователей к контенту проекта независимо от территории проживания; | Скриншот сайта |
| Созданы группы проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»; | Скриншоты сайтов |
| Опубликовано не менее 3 статей о ходе реализации проекта в СМИ | Скриншот сайта или копии статей |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Обучающиеся 1-11 классов и педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района | |

2обязательные требования к результату для экономических проектов

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: | **32,5** |
| * + - * федеральный бюджет: | **0** |
| * + - * областной бюджет: | **0** |
| * + - * местный бюджет: | **32,5** |
| Внебюджетные источники финансирования: | **0** |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | **0** |
| * + - * заемные средства: | **0** |
| * + - * прочие (указать): | **0** |
| **Общий бюджет проекта:** | **32,5** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | **22.04.2016** |
| Дата завершения проекта (план): | **22.09.2017** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 1600 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта:  На базе 13 общеобразовательных учреждений Борисовского района организован показ цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» с охватом не менее 2000 обучающихся, соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта:  - Созданы 10 видеофильмов, адаптированных по содержанию и формату подачи для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Борисовского района;  - Проведены 2 мастер-класса по основам фото и видеосъемки;  - Проведен показ цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» с охватом не менее 2000 обучающихся общеобразовательных учреждений Борисовского района;  - Проведено исследование на определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов;  - Создана страница проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для беспрепятственного доступа пользователей к контенту проекта независимо от территории проживания;  - Созданы группы проекта в социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Facebook»;  - Опубликовано не менее 3 статей о ходе реализации проекта в СМИ соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | **Борисовский район** |
| Уровень сложности проекта | | **Выше среднего** |
| Тип проекта | | **Социальный** |