|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Переверзев/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссиипо рассмотрению проектов при органеместного самоуправления района)Глава администрации Борисовского района(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Давыдов/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**План управления проектом**

**«Создание сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности**

**«ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082516

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:(руководитель проекта)Начальник управления образования администрации Борисовского района(должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.И.Чухлебова/(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р«Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Формы участия области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/****процесса** | **Название работы** | **Длительность, дни** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **Ф.И.О. ответственного исполнителя** |
| **Код** | **Тип (Р/П)** |
| **1.** | **-** | **Информационно – организационная работа** | **22** | **13.03.2017** | **11.04.2017** | **-** | **Чухлебова Е.И.** |
| 1.1. | П | Представление информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений на совещании (выполнено) | 2 | 30.03.2017 | 31.03.2017 | Явочный лист, выписка из протокола | Мухаметшина С.В. |
| 1.2. | Р | Проведение стратегической сессии с социальными партнерами (выполнено) | 2 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Явочный лист | Мухаметшина С.В. |
| *1.3.* | *-* | *Работы по организации и проведению конкурса на лучшее название, логотип и эскиз кубка проекта* | *22* | *13.03.2017* | *11.04.2017* | *-* | *-* |
| 1.3.1 | Р | Подготовка Положения о проведении конкурса (выполнено) | 5 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Проект положения | Мухаметшина С.В. |
| 1.3.2 | Р | Корректировка, согласование и утверждение положения о проведении конкурса (выполнено) | 3 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Приказ | Мухаметшина С.В. |
| 1.3.3 | П | Тиражирование положения о проведении конкурса в образовательных организациях (выполнено) | 3 | 21.03.2017 | 23.03.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 1.3.4 | Р | Проведение конкурса на лучшее название, логотип и эскиз кубка проекта (выполнено) | 12 | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Логотип и эскиз кубка (выборочно) | Мухаметшина С.В. |
| 1.3.5 | Р | Подведение итогов конкурса (выполнено) | 3 | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Приказ | Мухаметшина С.В. |
| **2.** | **-** | **Разработка теоретико – методических аспектов создания сетевого взаимодействия** | **115** | **05.04.2017** | **15.09.2017** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 2.1 | Р | Разработка графика проведения мероприятий патриотической направленности (выполнено) | 7 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | График  | Мухаметшина С.В. |
| 2.2 | Р | Разработка положения о создании сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности (выполнено) | 10 | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Проект положения | Мухаметшина С.В. |
| 2.3 | Р | Корректировка и утверждение положения о создании сетевой модели (выполнено) | 3 | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Приказ  | Мухаметшина С.В. |
| 2.4 | Р | Разработка дизайна страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района (выполнено) | 5 | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Макет дизайна  | Коротенко О.Ю. |
| 2.5 | П | Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 3 | 26.04.2017 | 28.05.2017 | Скриншот страницы сайта | Коротенко О.Ю. |
| *2.6* | *-* | *Разработка системы мониторинга результатов участия образовательных организаций через социальное партнерство* | *112* | *07.04.2017* | *15.09.2017* | - | - |
| 2.6.1 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в месячнике «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 16 | 07.04.2017 | 28.04.2017 | Копия оценочного листа | Мухаметшина С.В. |
| 2.6.2 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в военно – патриотической игре «Зарница»  | 16 | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Копия оценочного листа | Чередниченко С.Н. |
| 2.6.3 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в фестивале «Ромашковое поле» | 16 | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Копия оценочного листа | Скорбач Г.И. |
| 2.6.4 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в выставке «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 16 | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Копия оценочного листа | Галушко Н.Н. |
| 2.6.5 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в турнире по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству»  | 16 | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Копия оценочного листа | Плахотник Т.В. |
| 2.6.6 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в мозговом штурме «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Говорищева И.В. |
| 2.6.7 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в военно – патриотическом сбор – конкурсе «Растим патриотов России» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Лавро Е.Н. |
| 2.6.8 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в конкурсе ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Мухаметшина С.В. |
| 2.6.9 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в соревнование в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Плахотник Т.В. |
| 2.6.10 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Малахова Г.В. |
| 2.6.11 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в смотр – конкурсе творческих номеров «Россия единством крепка!» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Говорищева И.В. |
| 2.6.12 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в комплексной игре на местности «Наследники победы» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия оценочного листа | Малахова Г.В. |
| 2.6.13 | Р | Создание I части сводной ведомости системы мониторинга результатов участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство | 3 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Копия I части сводной ведомости | Мухаметшина С.В. |
| 2.6.14 | Р | Создание II части сводной ведомости системы мониторинга результатов участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство  | 6 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | Копия II части сводной ведомости | Мухаметшина С.В. |
| *2.7* | *-* | *Разработка и тиражирование маршрутных листов «Навигатор патриота» для разных уровней образования*  | *12* | *26.04.2017* | *19.05.2017* | *-* | *-* |
| 2.7.1 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для начального общего образования (4 классы) | 7 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | Копия маршрутного листа | Мухаметшина С.В. |
| 2.7.2 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для основного общего образования (8 классы) | 7 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | Копия маршрутного листа | Мухаметшина С.В. |
| 2.7.3 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для среднего общего образования (10 классы) | 7 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | Копия маршрутного листа | Мухаметшина С.В. |
| 2.7.4 | Р | Печать маршрутных листов «Навигатор патриота» по трем уровням образования | 7 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Копии маршрутных листов  | Коротенко О.Ю. |
| 2.7.5 | Р | Тиражирование маршрутных листов «Навигатор патриота» в образовательных организациях | 3 | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| **3** | **-** | **Информационно - просветительская работа** | **7** | **26.04.2017** | **05.05.2017** |  | **Чухлебова Е.И.** |
| 3.1 | Р | Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта | 3 | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Явочный лист и фото | Мухаметшина С.В. |
| 3.2 | П | Размещение информации о проведении семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района | 3 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Скриншот страницы | Коротенко О.Ю. |
| **4** | **-** | **Подготовка к проведению мероприятий патриотической направленности** | **97** | **25.04.2017** | **12.09.2017** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 4.1 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении месячника «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 4 | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Приказ  | Мухаметшина С.В. |
| 4.2 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении военно – патриотической игры «Зарница»  | 7 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Приказ  | Чередниченко С.Н. |
| 4.3 | Р | Разработка положения о проведении фестиваля «Ромашковое поле» | 7 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Приказ  | Скорбач Г.И. |
| 4.4 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 7 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Приказ  | Галушко Н.Н. |
| 4.5 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 7 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Приказ  | Плахотник Т.В. |
| 4.6 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении мозгового штурма «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Говорищева И.В. |
| 4.7 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении военно – патриотического сбор – конкурса «Растим патриотов России» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Лавро Е.Н. |
| 4.8 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда»  | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Мухаметшина С.В. |
| 4.9 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Плахотник Т.В. |
| 4.10 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Малахова Г.В. |
| 4.11 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении смотр – конкурса творческих номеров «Россия единством крепка!» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Говорищева И.В. |
| 4.12 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении комплексной игры на местности «Наследники победы» | 8 | 01.09.2017 | 12.09.2017 | Приказ  | Малахова Г.В. |
| **5** | **-** | **Реализация мероприятий патриотической направленности** | **234** | **02.05.2017** | **27.04.2018** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 5.1 | Р | Проведение месячника «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 17 | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Информация и фото | Мухаметшина С.В. |
| 5.2 | Р | Проведение военно – патриотической игры «Зарница»  | 19 | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Информация и фото | Чередниченко С.Н. |
| 5.3 | Р | Проведение фестиваля «Ромашковое поле» | 28 | 26.06.2017 | 01.08.2017 | Информация и фото | Скорбач Г.И. |
| 5.4 | Р | Проведение выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 22 | 24.07.2017 | 22.08.2017 | Информация и фото | Галушко Н.Н. |
| 5.5 | Р | Проведение турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 23 | 28.08.2017 | 27.09.2017 | Информация и фото | Плахотник Т.В. |
| 5.6 | Р | Проведение мозгового штурма «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 22 | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Информация и фото | Говорищева И.В. |
| 5.7 | Р | Проведение военно – патриотического сбор – конкурса«Растим патриотов России»  | 21 | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Информация и фото | Лавро Е.Н. |
| 5.8 | Р | Проведение конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда»  | 20 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | Информация и фото | Мухаметшина С.В. |
| 5.9 | Р | Проведение соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!»  | 17 | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Информация и фото | Плахотник Т.В. |
| 5.10 | Р | Проведение серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 19 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Информация и фото | Малахова Г.В. |
| 5.11 | Р | Проведение смотр – конкурса творческих номеров«Россия единством крепка!» | 21 | 01.03.2018 | 30.03.2018 | Информация и фото | Говорищева И.В. |
| 5.12 | Р | Проведение комплексной игры на местности «Наследники победы»  | 20 | 01.04.2018 | 27.04.2018 | Информация и фото | Малахова Г.В. |
| **6** | **-** | **Информационное сопровождение проекта** | **244** | **26.05.2017** | **18.05.2018** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 6.1 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении месячника «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 11 | 26.05.2017 | 09.06.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.2 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении военно – патриотической игры «Зарница»  | 6 | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.3 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении фестиваля «Ромашковое поле» | 9 | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.4 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 10 | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.5 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 8 | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.6 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении мозгового штурма «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 8 | 31.10.2017 | 10.11.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.7 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении военно – патриотического сбор – конкурса «Растим патриотов России»  | 7 | 30.11.2017 | 08.11.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.8 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 5 | 26.12.2017 | 30.12.2017 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.9 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 8 | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.10 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 10 | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 6.11 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении смотр – конкурса творческих номеров «Россия единством крепка!» | 11 | 30.03.2018 | 13.04.2018 | Копия статьи |  Кириченко В.И. |
| 6.12 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении комплексной игры на местности «Наследники победы» | 13 | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| **7** | **-** | **Мониторинг показателей рейтинга участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство** | **241** | **26.05.2017** | **24.05.2018** | **-** | **Чухлебова Е.И.** |
| 7.1 | Р | Представление результатов участия в месячнике «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 4 | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Оценочный лист | Мухаметшина С.В. |
| 7.2 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 31.05.2017 | 02.06.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.3 | Р | Представление результатов участия в военно – патриотической игре «Зарница»  | 4 | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Оценочный лист | Чередниченко С.Н. |
| 7.4 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.5 | Р | Представление результатов участия в фестивале «Ромашковое поле» | 4 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Оценочный лист | Скорбач Г.И. |
| 7.6 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 04.08.2017 | 08.08.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.7 | Р | Представление результатов участия в выставке «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 4 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Оценочный лист | Галушко Н.Н. |
| 7.8 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 25.08.2017 | 29.08.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.9 | Р | Представление результатов участия в турнире по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 4 | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Оценочный лист | Плахотник Т.В. |
| 7.10 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.11 | Р | Представление результатов участия в мозговом штурме «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 4 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Оценочный лист | Говорищева И.В. |
| 7.12 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.13 | Р | Представление результатов участия в военно – патриотическом сбор – конкурсе «Растим патриотов России» | 4 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Оценочный лист | Лавро Е.Н. |
| 7.14 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.15 | Р | Представление результатов участия в конкурсе ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 4 | 26.12.2017 | 29.12.2017 | Оценочный лист | Мухаметшина С.В. |
| 7.16 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 29.12.2017 | 30.12.2017 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.17 | Р | Представление результатов участия в соревнование в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 4 | 31.01.2018 | 05.02.2018 | Оценочный лист | Плахотник Т.В. |
| 7.18 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.19 | Р | Представление результатов участия в серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 4 | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Оценочный лист | Малахова Г.В. |
| 7.20 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.21 | Р | Представление результатов участия в смотр – конкурсе творческих номеров «Россия единством крепка!» | 4 | 30.03.2018 | 05.04.2018 | Оценочный лист | Говорищева И.В. |
| 7.22 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.23 | Р | Представление результатов участия в комплексной игре на местности «Наследники победы» | 4 | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Оценочный лист | Малахова Г.В. |
| 7.24 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 3 | 04.05.2018 | 08.05.2018 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 7.25 | Р | Подготовка итоговой информации по рейтингу участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство  | 12 | 08.05.2018 | 24.05.2018 | Итоговая информация | Мухаметшина С.В. |
| **8.** | **-** | **Организация итогового торжественного мероприятия награждения победителей** | **23** | **03.05.2018** | **05.06.2018** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 8.1 | П | Разработка сценария итогового мероприятия | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Сценарий | Малахова Г.В. |
| 8.2 | П | Подготовка художественных номеров творческими коллективами ЦКР «Борисовский» | 7 | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Список номеров | Говорищева И.В. |
| 8.3 | П | Организация репетиций итогового мероприятия «Жизнь: жить интересами земли нашей» | 5 | 17.05.2018 | 23.05.2018 | График репетиций | Малахова Г.В. |
| 8.4 | Р | Закупка грамот, дипломов, кубков и поощрительных призов | 7 | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Товарная накладная или счет-фактура | Мухаметшина С.В. |
| 8.5 | Р | Проведение торжественного награждения победителей проекта «Жизнь: жить интересами земли нашей»  | 5 | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Информация и фото | Мухаметшина С.В. |
| 8.6 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении торжественного награждения победителей проекта «Жизнь: жить интересами земли нашей»  | 6 | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| **9.** | **-** | **Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта** | **30** | **25.04.2018** | **08.06.2018** | **-** | **Чухлебова Е.И.** |
| 9.1 | Р | Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта | 27 | 25.04.2018 | 05.06.2018 | Методические рекомендации | Мухаметшина С.В. |
| 9.2 | П | Размещение методических рекомендаций на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 4 | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Скриншот сайта | Коротенко О.Ю. |
| **10** | **-** | **Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ** | **20** | **29.05.2018** | **26.06.2018** | - | **Чухлебова Е.И.** |
| 10.1 | Р | Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 6 | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Информация | Мухаметшина С.В. |
| 10.2 | П | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 4 | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Скриншот | Коротенко О.Ю. |
| 10.3 | П | Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 8 | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Копия статьи | Кириченко В.И. |
| 10.4 | Р | Подготовка итогового отчета | 12 | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Итоговый отчет | Чухлебова Е.И. |
|  | **ИТОГО** | **340** | **13.03.2017** | **26.06.2018** |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы/ процесса** | **Название работы/процесса** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) | **Федераль-ный бюджет3** | **областной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хоз. субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| **1.** | **-** | **Информационно – организационная работа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | П | Представление информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений на совещании (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Р | Проведение стратегической сессии с социальными партнерами (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.3.* | *-* | *Работы по организации и проведению конкурса на лучшее название, логотип и эскиз кубка проекта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Р | Подготовка Положения о проведении конкурса (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Р | Корректировка, согласование и утверждение положения о проведении конкурса (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | П | Тиражирование положения о проведении конкурса в образовательных организациях (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Р | Проведение конкурса на лучшее название, логотип и эскиз кубка проекта (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Р | Подведение итогов конкурса (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **-** | **Разработка теоретико – методических аспектов создания сетевого взаимодействия** | **5,0** | **0** | **0** | **5,0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Р | Разработка графика проведения мероприятий патриотической направленности (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Р | Разработка положения о создании сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Р | Корректировка и утверждение положения о создании сетевой модели (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Р | Разработка дизайна страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района (выполнено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | П | Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.6* | *-* | *Разработка системы мониторинга результатов участия образовательных организаций через социальное партнерство* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.6.1 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в месячнике «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в военно – патриотической игре «Зарница»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в фестивале «Ромашковое поле» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в выставке «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.5 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в турнире по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в мозговом штурме «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.7 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в военно – патриотическом сбор – конкурсе «Растим патриотов России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.8 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в конкурсе ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.9 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в соревнование в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.10 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.11 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в смотр – конкурсе творческих номеров «Россия единством крепка!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.12 | Р | Разработка показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в комплексной игре на местности «Наследники победы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.13 | Р | Создание I части сводной ведомости системы мониторинга результатов участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.14 | Р | Создание II части сводной ведомости системы мониторинга результатов участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.7* | *-* | *Разработка и тиражирование маршрутных листов «Навигатор патриота» для разных уровней образования*  | *5,0* | *0* | *0* | *5,0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.7.1 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для начального общего образования (4 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для основного общего образования (8 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3 | Р | Разработка маршрутных листов «Навигатор патриота» для среднего общего образования (10 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.4 | Р | Печать маршрутных листов «Навигатор патриота» по трем уровням образования | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.5 | Р | Тиражирование маршрутных листов «Навигатор патриота» в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **-** | **Информационно - просветительская работа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Р | Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | П | Размещение информации о проведении семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **-** | **Подготовка к проведению мероприятий патриотической направленности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении месячника «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении военно – патриотической игры «Зарница»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Р | Разработка положения о проведении фестиваля «Ромашковое поле» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении мозгового штурма «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении военно – патриотического сбор – конкурса «Растим патриотов России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении смотр – конкурса творческих номеров «Россия единством крепка!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Р | Разработка и утверждение положения о проведении комплексной игры на местности «Наследники победы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **-** | **Реализация мероприятий патриотической направленности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | Р | Проведение месячника«Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Р | Проведение военно – патриотической игры «Зарница»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Р | Проведение фестиваля «Ромашковое поле» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Р | Проведение выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Р | Проведение турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Р | Проведение мозгового штурма«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Р | Проведение военно – патриотического сбор – конкурса«Растим патриотов России»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Р | Проведение конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | Р | Проведение соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Р | Проведение серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | Р | Проведение смотр – конкурса творческих номеров«Россия единством крепка!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12 | Р | Проведение комплексной игры на местности «Наследники победы»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **-** | **Информационное сопровождение проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении месячника «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении военно – патриотической игры «Зарница»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении фестиваля «Ромашковое поле» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении выставки «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении турнира по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении мозгового штурма «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении военно – патриотического сбор – конкурса «Растим патриотов России»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении конкурса ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении соревнований в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении смотр – конкурса творческих номеров «Россия единством крепка!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.12 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении комплексной игры на местности «Наследники победы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **-** | **Мониторинг показателей рейтинга участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Р | Представление результатов участия в месячнике «Любовь к родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Р | Представление результатов участия в военно – патриотической игре «Зарница»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Р | Представление результатов участия в фестивале «Ромашковое поле» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Р | Представление результатов участия в выставке «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня поселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Р | Представление результатов участия в турнире по пионерболу «Игры нашего детства передаем по наследству» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | Р | Представление результатов участия в мозговом штурме «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.12 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.13 | Р | Представление результатов участия в военно – патриотическом сбор – конкурсе «Растим патриотов России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.14 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.15 | Р | Представление результатов участия в конкурсе ледяных и снежных фигур «Россия из снега и льда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.16 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.17 | Р | Представление результатов участия в соревнование в плавательном бассейне «Пусть в жизни везде и всегда Вам радость приносит вода!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.18 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.19 | Р | Представление результатов участия в серии командно – интеллектуальных игр посвященных истории Отечества «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.20 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.21 | Р | Представление результатов участия в смотр – конкурсе номеров творческих «Россия единством крепка!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.22 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.23 | Р | Представление результатов участия в комплексной игре на местности «Наследники победы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.24 | Р | Обработка и анализ полученных результатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.25 | Р | Подготовка итоговой информации по рейтингу участия образовательных организаций в мероприятиях патриотической направленности через социальное партнерство  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **-** | **Организация итогового торжественного мероприятия награждения победителей** | **40,0** | **0** | **0** | **40,0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 | П | Разработка сценария итогового мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | П | Подготовка художественных номеров творческими коллективами ЦКР «Борисовский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | П | Организация репетиций итогового мероприятия «Жизнь: жить интересами земли нашей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Р | Закупка грамот, дипломов, кубков и поощрительных призов | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | Р | Проведение торжественного награждения победителей проекта «Жизнь: жить интересами земли нашей»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 | П | Публикация статьи в СМИ о проведении торжественного награждения победителей проекта «Жизнь: жить интересами земли нашей»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **-** | **Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Р | Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | П | Размещение методических рекомендаций на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **-** | **Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1 | Р | Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | П | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | П | Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Р | Подготовка итогового отчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **ИТОГО:** | **45,0** | **0** | **0** | **45,0** | **0** | **0** | **0** |

3 Местный бюджет (Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г.).

**3. Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  | Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г. | - | - | 45,0 |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | - | - | - |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **-** | **-** | **45,0** |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | - | - | - |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Гарантии6 | - | - | - |
| Залоги6 | - | - | - |
| **Прочие формы участия**6 | - | - | - |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

1. **Риски проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Отсутствие или недостаток финансирования | Не полное достижение требований к результату проекта, срыв сроков реализации проекта, их корректировка | Информационное сопровождение проекта, поиск спонсоров, формирование резервного фонда за счёт средств спонсора | Чухлебова Е.И. | Привлечение денежных средств из резервного фонда |
| 2. | Низкая заинтересованность обучающихся в мероприятиях патриотической направленности | Не полное достижение цели и результата проекта | Информационно- разъяснительная и агитационная компания на сайте и в СМИ, приобретение грамот, дипломов, кубков и поощрительных призов, проведение торжественных мероприятий по награждению победителей | Чухлебова Е.И. | Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта |
| 3. | Неблагоприятные погодные условия | Невыполнение мероприятий проекта в установленные сроки | Работы, связанные с долгосрочным мониторингом погодных условий | Чухлебова Е.И. | Корректировка сроков реализации проекта, возобновление работ при наступлении благоприятных погодных условий |
| 4. | Недостижение или неполное достижение целевых показателей вовлеченности обучающихся в сетевую модель | Не полное достижение цели и результата проекта | Информационное сопровождение мероприятий проекта на сайте и в СМИ, проведение фестивалей, месячников, мозговых штурмов, соревнований патриотической направленности  | Чухлебова Е.И. | Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта |
| 5. | Низкая заинтересованность социальных партнеров в реализации проекта | Не полное достижение требований к результату проекта | Информационно- разъяснительная и агитационная компания, включение социальных партнеров в команду проекта | Чухлебова Е.И. | Подготовка ведомости изменений в части исключения из требований к результату проекта соц. партнеров |

**5. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте**  | **Основание участия в проекте**  |
| 1 | **Переверзев Владимир Иванович** - заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Проектный специалист 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_» \_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_- рОб открытии проекта «Создание сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности«ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей» |
| 2 | **Чухлебова Елена Ивановна** – начальник управления образования администрации Борисовского района | Проектный менеджер 3 класса | Руководитель проектаОтветственный за блоки работ проекта,Член рабочей группы (Р) |
| 3 | **Мухаметшина Светлана Васильевна -**главный специалист отдела организации деятельности образовательных организаций управления образования администрации Борисовского района | - | Администратор проекта,Оператор мониторинга,Член рабочей группы (Р)Член рабочей группы (П) |
| 4 | **Коротенко Олег Юрьевич -** инженер – программист отдела оценки качества образования управления образования администрации Борисовского района | - | Член рабочей группы (Р),Член рабочей группы (П) |
| 5 | **Чередниченко Сергей Николаевич –**начальник отдела физической культуры и спорта администрации Борисовского района | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) |
| 6 | **Скорбач Галина Ивановна –** начальник управления социальной защиты населения администрации Борисовского района | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р) |
| 7 | **Говорищева Ирина Вячеславовна –**начальник управления культуры администрации Борисовского района | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р),Член рабочей группы (П) |
| 8 | **Плахотник Татьяна Владимировна –** директор МБУ ДО «Борисовская детско- юношеская спортивная школа» | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_» \_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_- рОб открытии проекта «Создание сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности«ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей» |
| 9 | **Малахова Галина Владимировна –** начальник отдела по делам молодежи администрации Борисовского района | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р),Член рабочей группы (П) |
| 10 | **Галушко Наталья Николаевна –** директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | - | Член рабочей группы (Р) |
| 11 | **Лавро Елена Николаевна –** директор МБУ ДО «Борисовский дом творчества» | - | Член рабочей группы (Р) |
| 12 | **Кириченко Виктория Ивановна –** главный редактор Автономной некоммерческой организации «Районная газета «Призыв» | - | Член рабочей группы (П) |

 **7. Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Какая**информация передается | **Кто**передает информацию | **Кому**передается информация | **Когда**передает информацию | **Как**передается информация |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресату | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
| 5. | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
| 6. | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
| 7. | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
| 8. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 9. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступленияинформации(незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 10. | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
| 13. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступленияИнформации(незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 14. | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

**8. Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность, контактные данные** |
| Для юридических лиц: | Фамилия имя отчестводолжность руководителя организации.Телефон: E-mail: |
| Роль в проекте (инвестор): |
| Название организации: « »Телефон:Адрес:E-mail: |
| Для физических лиц: | Должность по основному месту работыТелефон: E-mail: |
| Роль в проекте (инвестор): |
| Фамилия имя отчество Адрес: |