|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Переверзев В.И./ (подпись) (ФИО)М.П«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органеместного самоуправления района)Глава администрации Борисовского района(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Давыдов Н.И./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**План управления проектом**

**«Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края**

**«Узнаваемые лица и места малой Родины»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080297

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:(руководитель проекта)Начальник управления образования администрации Борисовского района (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Чухлебова Е.И./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Формы участия области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

**1. Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Название работы** | **Длительность, дни** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **Ф.И.О. ответственного исполнителя** |
| **1.** | **Организационный этап** | **16** | **22.04.2016** | **18.05.2016** |  |  |
| 1.1. | Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений  | 8 | 22.04.2016 | 05.05.2016 | Письмо,скриншот рассылки | Кодрян А.Г. |
| 1.2. | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта | 3 | 06.05.2016 | 11.05.2016 | Приказ управления образования администрации Борисовского района | Чухлебова Е.И. |
| 1.3. | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений | 1 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | Явочный лист | Чухлебова Е.И. |
| 1.4. | Создание школьных рабочих групп по реализации проекта | 3 | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Приказы образовательных организаций | Директора школ |
| 1.5. | Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 3 | 16.05.2016 | 18.05.2016 | Скриншот страницы | Коротенко О.Ю. |
| 1.6. | Формирование визуальной атрибутики проекта | 20 | 25.04.2016 | 18.05.2016 | Дизайн-макет DVD-диска с видеофильмами | Коротенко О.Ю. |
| **2.** | **Проведение вводного исследования на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту** | **25** | **15.08.2016** | **16.09.2016** |  |  |
| 2.1. | Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы) | 15 | 15.08.2016 | 02.09.2016 | Копии анкет для разных возрастных категорий | Кодрян А.Г. |
| 2.2. | Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях | 2 | 05.09.2016 | 06.09.2016 | Бланки анкет | Директора школ |
| 2.3. | Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района | 3 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Сводные ведомости результатов  | Директора школ |
| 2.4. | Работы по подведению итогов анкетирования | 4 | 12.09.2016 | 15.09.2016 | Итоговая сводная таблица результатов анкетирования | Кодрян А.Г. |
| 2.5. | Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования | 1 | 16.09.2016 | 16.09.2016 | Скриншот | Коротенко О.Ю. |
| **3** | **Информационно-просветительский этап** | **16** | **01.09.2016** | **23.09.2016** |  |  |
| *3.1.* | *Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта* | *3* | *01.09.2016* | *05.09.2016* |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта | 3 | 01.09.2016 | 05.09.2016 | Приказ управления образования, явочный лист | Чухлебова Е.И. |
| 3.1.2. | Размещение информации об семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района | 2 | 06.09.2016 | 07.09.2016 | Скриншот | Коротенко О.Ю. |
| 3.2. | Создание страниц проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» | 6 | 7.09.2016 | 14.09.2016 | Скриншоты | Кодрян А.Г. |
| 3.3. | Создание страниц проекта на сайтах Борисовского района | 7 | 15.09.2016 | 23.09.2016 | Скриншоты,ссылки | Директора школ |
| **4** | **Проведение мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации проекта** | **19** | **23.09.2016** | **19.10.2016** |  |  |
| 4.1. | Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте | 2 | 23.09.2016 | 26.09.2016 | Приказ управления образования | Кодрян А.Г. |
| 4.2. | Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"  | 3 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Явочный лист, фотоотчет | Саблина В.М. |
| 4.3. | Проведение мастер-класса по основам видеосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" | 3 | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Явочный лист, фотоотчет | Саблина В.М. |
| 4.4 | Подготовка информации и фотоотчета о проведении мастер-классов | 3 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Текст информации, фотоотчет | Саблина В.М. |
| 4.5. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района | 2 | 14.10.2016 | 15.10.2016 | Скриншот | Коротенко О.Ю. |
| 4.6. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook» | 2 | 14.10.2016 | 15.10.2016 | Скриншоты | Кодрян А.Г. |
| 4.7. | Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах в районной газете «Призыв» | 3 | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Копия статьи | Саблина В.М. |
| 4.8. | Размещение информации о мастер-классах на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»  | 3 | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Скриншот, ссылка | Харитченко Л.А. |
| **5.** |  **Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов)** | **37** | **01.09.2016** | **20.10.2016** | **База фото и видеоматериалов**  | **Саблина В.М.** |
| **6.** | **Монтаж видеофильмов на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" и МУП ТРК «Борисовка»** | **45** | **21.10.2016** | **23.12.2016** |  |  |
| 6.1. | Монтаж видеофильма о фабрике художественной керамики | 4 | 21.10.2016 | 27.10.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.2. | Монтаж видеофильма о Борисовском благочинии | 4 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Видеофильм | Саблина В.М.. |
| 6.3. | Монтаж видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень» | 4 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.4. | Монтаж видеофильма о Стригуновском Лукоморье | 4 | 11.11.2016 | 16.11.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.5. | Монтаж видеофильма о П.Я.Барвинском | 4 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.6. | Монтаж видеофильма о краеведе И.Г. Охрименко | 4 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.7. | Монтаж видеофильма о В.А.Скляренко | 4 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.8. | Монтаж видеофильма о И.В. Банникове  | 4 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.9. | Монтаж видеофильма «Дубрава 7 чудес» | 4 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| 6.10. | Монтаж видеофильма о Борисовке | 3 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Видеофильм | Саблина В.М. |
| **7.** | **Создание комплекта цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» на едином носителе (DVD-диски)** | **5** | **26.12.2016** | **30.12.2016** | **Комплект с записью 10 видеофильмов на DVD-дисках**  | **Коротенко О.Ю.** |
| **8.** | **Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски)** | **6** | **11.01.2017** | **18.01.2017** | **13 комплектов с записью цикла видеофильмов** | **Коротенко О.Ю.** |
| **9.** | **Распространение среди общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов** | **5** | **19.01.2017** | **25.01.2017** | **Информационное письмо,** **акты приема-передачи** | **Кодрян А.Г.** |  |
| **10.** | **Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района** | **52** | **25.01.2017** | **14.04.2017** |  |  |  |
| 10.1. | Составление графика показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района | 3 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | Приказ управления образования, график показа  | Кодрян А.Г. |  |
| 10.2. | Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях | 56 | 28.01.2017 | 06.04.2017 | Фотоотчет, Инф. письмо | Директора школ |  |
| 10.3. | Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях  | 57 | 28.01.2017 | 07.04.2017 | Текст информации, фотоотчет | Директора школ |  |
| 10.4. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайтах образовательных организаций Борисовского района | 56 | 28.01.2017 | 11.04.2017 | Скриншоты, ссылки | Директора школ |
| 10.5. | Подготовка информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях для размещения на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 56 | 28.01.2017 | 11.04.2017 | Текст информации,фотоотчет | Кодрян А.Г. |
| 10.6. | Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 2 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | Скриншот,ссылка | Коротенко О.Ю. |
| 10.7. | Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook» | 4 | 11.04.2017 | 14.04.2017 | Скриншоты, ссылки | Кодрян А.Г. |
| 10.8. |  Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 4 | 11.04.2017 | 14.04.2017 | Копия статьи | Кодрян А.Г., Кириченко В.И. |
| **11.** | **Повторное анкетирование обучающихся общеобразовательных учреждений Борисовского района на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту (определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов)** | **10** | **17.04.2017** | **28.04.2017** |  |  |
| 11.1. | Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях | 2 | 17.04.2017 | 18.04.2017 | Бланки анкет | Директора школ |
| 11.2. | Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района | 3 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | Сводные ведомости результатов | Директора школ |
| 11.3. | Работы по подведению итогов анкетирования | 3 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Итоговая таблица анкетирования | Кодрян А.Г. |
| 11.4. | Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования | 2 | 27.04.2017 | 28.04.2017 | Сводная таблица результатов вводного и итогового анкетирования | Коротенко О.Ю. |
| 11.5.  | Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района | 1 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | Ссылка,скриншот | Кодрян А.Г. |
| **12.** | **Размещение цикла видеофильмов в сети интернет для свободного доступа** | **5** | **10.05.2017** | **16.05.2017** |  |  |
| 12.1. | Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа  | 5 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Скриншоты, ссылки | Коротенко О.Ю. |
| 12.2. | Размещение цикла видеофильмов на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа | 5 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Скриншоты,ссылки | Кодрян А.Г. |
| **13.** | Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта | 35 | 17.05.2017 | 30.06.2017 |  |  |
| 13.1. | Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта | 22 | 17.05.2017 | 15.06.2017 | Методические рекомендации | Кодрян А.Г. |
| 13.2. | Размещение методических рекомендаций на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 5 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Скриншот сайта | Коротенко О.Ю. |
| 13.3. | Издание методических рекомендаций | 12 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Титульный лист изданной брошюры | Кодрян А.Г. |
| **14.** | **Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ:** | **25** | **21.08.2017** | **22.09.2017** |  |  |
| 14.1. | Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Информация  | Кодрян А.Г. |
| 14.2. | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района | 3 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Скриншот | Коротенко О.Ю. |
| 14.3. | Подготовка и размещение информации о итогах реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Скриншоты | Кодрян А.Г. |
| 14.4. | Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 15 | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Копия | Кодрян А.Г., Кириченко В.И. |
| 14.5. | Подготовка итогового отчета | 8 | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Итоговый отчет | Чухлебова Е.И. |
|  | **ИТОГО** | **378** | **22.04.2016** | **22.09.2017** |  |  |

**2. Бюджет проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| **федеральный бюджет3** | **област****ной бюджет3** | **местныйбюджет3** | **Средства инвестора** | **Средства хоз. субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| **1.** | **Организационный этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Создание школьных рабочих групп по реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Формирование визуальной атрибутики проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Проведение вводного исследования на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту** | **12,0** | **0** | **0** | **12,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Работы по подведению итогов анкетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Информационно-просветительский этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *3.1.* | *Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Размещение информации об семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Создание страниц проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Создание страниц проекта на сайтах Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Проведение мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение мастер-класса по основам видеосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Подготовка информации и фотоотчета о проведении мастер-классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах в районной газете «Призыв» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Размещение информации о мастер-классах на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** |  **Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Монтаж видеофильмов на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" и МУП ТРК «Борисовка»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Монтаж видеофильма о фабрике художественной керамики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Монтаж видеофильма о Борисовском благочинии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Монтаж видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Монтаж видеофильма о Стригуновском Лукоморье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Монтаж видеофильма о Барвинском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | Монтаж видеофильма о краеведе И.Г. Охрименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7. | Монтаж видеофильма о В.А.Скляренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8. | Монтаж видеофильма о И.В. Банникове  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9. | Монтаж видеофильма «Дубрава 7 чудес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10. | Монтаж видеофильма о Борисовке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Создание комплекта цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» на едином носителе (DVD-диски)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски)** | **7,5** | **0** | **0** | **7,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **Распространение среди общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Составление графика показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Размещение информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайтах образовательных организаций Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5. | Подготовка информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях для размещения на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7. | Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8. |  Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Повторное анкетирование обучающихся общеобразовательных учреждений Борисовского района на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту (определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов)** | **12,0** | **0** | **0** | **12,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Работы по подведению итогов анкетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5.  | Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **Размещение цикла видеофильмов в сети интернет для свободного доступа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1. | Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Размещение цикла видеофильмов на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта | **1,0** | **0** | **0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Размещение методических рекомендаций на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Издание методических рекомендаций | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Подготовка и размещение информации о итогах реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5. | Подготовка итогового отчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **32,5** | **0** | **0** | **32,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3. Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  | Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г. | - | - | 32,5 |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | - | - | - |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **-** | **-** | **32,5** |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | - | - | - |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Гарантии6 | - | - | - |
| Залоги6 | - | - | - |
| **Прочие формы участия**6 | - | - | - |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

1. **Риски проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Перегруженность текущей работой группы проекта | Несоблюдение сроков реализации проекта | Назначение приказом по основному месту работы ответственных сотрудников за реализацию задач проекта | Чухлебова Е.И. | Перепланирование сроков |
| 2. | Аварийное отключение электроснабжения | Срыв сроков проекта | Составление гибкого графика показа видеофильмов | Кодрян А.Г. | Согласование переноса показа видеофильмов на другое время, дату,корректировка сроков проекта |
| 3. | Аварийная (непредвиденная) поломка оборудования для демонстрации видеофильмов | Срыв сроков проекта | Составление гибкого графика показа видеофильмов | Чухлебова Е.И. | Реализация договоренности о безвозместном пользовании имуществом третьей стороны,корректировка сроков проекта |
| 4. | Ужесточение отечественного законодательства в сфере интернета, блокировка сайта Facebook на территории России | Остановка прироста просмотров видео в интернете, невозможность точечного распространения видео в социальных сетях, снижение качества проекта | Размещение информации (видеофильмы) на сервере компании, предоставляющей хостинг | Коротенко О.Ю. | Переход на альтернативные отечественные интернет-ресурсы,специализирующиеся на распространении видеороликов |

**5. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте / выполняемые в проекте работы** | **Основание участия в проекте**  |
| 1 | **Переверзев Владимир Иванович** - заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Проектный специалист 2 класса | Куратор проекта / общее руководство проектом | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»» |
| 2 | **Чухлебова Елена Ивановна** – начальник управления образования администрации Борисовского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта / ответственный за разработку, реализацию, достижение цели и результата проектаИсполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:-Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта;-Совещание руководителей общеобразовательных учреждений;- Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта;- Подготовка итогового отчета. |
| 3 | **Кодрян Ангелина Геннадьевна** - методист информационно-методического кабинета управления образования администрации Борисовского района | - | Администратор проекта / ответственный за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации между участниками)Оператор мониторинга / ответственный за размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС «Проектное управление»Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:-Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений;-Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы);-Работы по подведению итогов анкетирования;- Создание страниц проекта в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», «Facebook»;- Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте;- Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» , «Facebook»;- Распространение среди общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов;- Составление графика показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района;-Подготовка информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях для размещения на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»;- Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»;- Работы по подведению итогов анкетирования;-Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования;- Размещение цикла видеофильмов на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа;- Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта;- Издание методических рекомендаций;- Подготовка информации о итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района;-Подготовка и размещение информации о итогах реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»;- Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных организациях Борисовского района в районной газете «Призыв». |
| 4 | **Коротенко Олег Юрьевич -**инженерИВТ информационно-методического кабинета управления образования администрации Борисовского района | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:-Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района;-Формирование визуальной атрибутики проекта;- Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования;- Размещение информации об семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района;- Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района;- Создание комплекта цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» на едином носителе (DVD-диски);- Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски);- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных организациях на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района;-Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района;- Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа;- Размещение методических рекомендаций на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района;- Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района. | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»» |
| 5 | **Саблина Виктория Михайловна -** педагог дополнительного образования МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», директор МУП ТРК «Борисовка» | - | Исполнитель/ выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:-Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";-Проведение мастер-класса по основам видеосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента»МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";- Подготовка информации и фотоотчета о проведении мастер-классов;- Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах в районной газете «Призыв»;- Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов);- Создание видеофильма о фабрике художественной керамики;- Создание видеофильма о Борисовском благочинии;- Создание видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень»;- Создание видеофильма о Стригуновском Лукоморье;- Создание видеофильма о П.Я. Барвинском;- Создание видеофильма о краеведе И.Г.Охрименко;- Создание видеофильма о В.А.Скляренко;- Создание видеофильма о И.В. Банникове;- Создание видеофильма «Дубрава 7 чудес»;- Создание видеофильма о Борисовке. |
| 6 | **Скрынник Марина Николаевна -** директор МБОУ «Борисовская ООШ № 4» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ "Борисовская ООШ №4";- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская ООШ МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"». |
| 7 | **Харитченко Людмила Андреевна -** директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»  | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:-Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" ;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";-- Размещение информации о мастер-классах на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" - Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" ";- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого". |
| 8 | **Иванчук Елена Васильевна -** директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». |
| 9 | **Амелькина Елена Васильевна -** директор МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова». |
| 10 | **Твердохлеб Ольга Васильевна -** директор МБОУ «Стригуновская СОШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Стригуновская СОШ»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Стригуновская СОШ»- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Стригуновская СОШ»- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Стригуновская СОШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Стригуновская СОШ»- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Стригуновская СОШ» ;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Стригуновская СОШ» . |
| 11 | **Колесник Алексей Тихонович -** директор МБОУ «Крюковская СОШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ МБОУ «Крюковская СОШ»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Крюковская СОШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Крюковская СОШ»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Крюковская СОШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ «Крюковская СОШ»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Крюковская СОШ»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Крюковская СОШ». |
| 12 | **Черненко Людмила Ивановна -** директор МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;-Тиражирование анкет;-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на странице проекта на сайте МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.» |
| 13 | **Шульгина Валентина Васильевна -** директор МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н.Климова». |
| 14 | **Помогаева Светлана Николаевна -**директор МБОУ «Грузсчанская СОШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Грузсчанская СОШ»- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Грузсчанская СОШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Грузсчанская СОШ»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Грузсчанская СОШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Грузсчанская СОШ»";- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Грузсчанская СОШ»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Грузсчанская СОШ» . | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_ «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»» |
| 15 | **Мирошниченко Татьяна Петровна -**директор МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». |
| 16 | **Гридунова Ольга Александровна -**директор МБОУ «Хотмыжская СОШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Хотмыжская СОШ». |
| 17 | **Смоленко Игорь Николаевич -** директор МБОУ «Краснокутская ООШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Краснокутская ООШ»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Краснокутская ООШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Краснокутская ООШ»;- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Краснокутская ООШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Краснокутская ООШ»- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Краснокутская ООШ»;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Краснокутская ООШ». |
| 18 | **Присада Светлана Евгеньевна -**директор МБОУ «Байцуровская ООШ» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;-Тиражирование анкет;- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Байцуровская ООШ»;- Создание страницы проекта на сайте МБОУ «Байцуровская ООШ»;- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Байцуровская ООШ»- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в МБОУ «Байцуровская ООШ»;- Размещение информации и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на странице проекта на сайте МБОУ «Байцуровская ООШ»;- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Байцуровская ООШ» ;- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Байцуровская ООШ». |
| 19 | **Кириченко Виктория Ивановна -** главный редактор АНО «Редакция газеты «Призыв» | - | Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:- публикация статьи об итогах реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв» |

**7. Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Какая**информация передается | **Кто**передает информацию | **Кому**передается информация | **Когда**передает информацию | **Как**передается информация |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресату | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
| 5. | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
| 6. | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
| 7. | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
| 8. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 9. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступленияинформации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 10. | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
| 13. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступленияИнформации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 14. | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

**8. Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность, контактные данные** |
| Для юридических лиц: | Фамилия имя отчестводолжность руководителя организации.Телефон: E-mail: |
| Роль в проекте (инвестор): |
| Название организации: « »Телефон:Адрес:E-mail: |
| Для физических лиц: | Должность по основному месту работыТелефон: E-mail: |
| Роль в проекте (инвестор): |
| Фамилия имя отчество Адрес: |