|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Переверзев/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссиипо рассмотрению проектов при органеместного самоуправления района)Глава администрации Борисовского района(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Давыдов/ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Паспорт проекта**

**«Создание сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности**

**«ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082516

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:(руководитель проекта)Начальник управления образования администрации Борисовского района(должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.И.Чухлебова/(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р«Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

1. **Группа управления проектом1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:****Администрация Борисовского района**Телефон: 8(47246)5-04-93Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2E-mail: borisovka@mail.ru | **Куратор проекта:** **Переверзев Владимир Иванович –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитиюТелефон: 8(47246)5-14-48Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: borisovka@mail.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «27» апреля 2017 г. № 464 - рОб открытии проекта «Создание сетевой модели вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности«ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей» |
| **Исполнитель:****Управление образования администрации Борисовского района**Телефон: 8(47246) 5-05-31Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2E-mail: rono\_bor@mail.ru | **Руководитель проекта:** **Чухлебова Елена Ивановна** – начальник управления образования администрации Борисовского районаТелефон: 8(47246) 5-05-31Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2 E-mail: rono\_bor@mail.ru |

1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | 5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | 82. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся пилотных классов на всех уровнях образования |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области**
 | Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области**
 | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» |
| * 1. **Сведения об инициации проекта**
 | **Инициатор:** **Мухаметшина Светлана Васильевна** – главный специалист отдела организации деятельности образовательных организаций управления образования администрации Борисовского районаТелефон: 8(47246) 5-12-46Дата регистрации: 04.04.2017 года**Формальное основание для открытия проекта:**Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:**
 | К июлю 2018 года создать сетевую модель вовлечения обучающихся пилотных 4,8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района в мероприятия патриотической направленности с охватом не менее 70 %  |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | - Создать сетевую модель вовлечения обучающихся в мероприятия патриотической направленности; - Вовлечь обучающихся пилотных классов образовательных организаций не менее 70% в мероприятия проекта. |
| * 1. **Результат проекта:**
 | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Вовлечены в мероприятия патриотической направленности обучающиеся пилотных 4, 8, 10 классов образовательных организаций не менее 70% через созданную сетевую модель | Итоговая информация |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Разработано положение о создании сетевой модели; | Приказ |
| Разработаны и изданы маршрутные листы (навигатор патриота) для 4-х уровней возрастной категории не менее 45 штук;  | Маршрутные листы и информация |
| Разработаны и проведены не менее 12 муниципальных мероприятий патриотической направленности;  | Информация и фото |
| Разработана система показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района не менее чем для 12 мероприятий;  | Копии оценочных листов |
| Оптимизирована система мониторинга результатов участия образовательных организаций через социальное партнерство не менее чем 5 организациями;  | Итоговая информация |
| Создана страница на сайте управления образования администрации Борисовского района; | Скриншот страницы сайта |
| Опубликовано не менее 12 статей о ходе реализации проекта в СМИ. | Скриншот сайта или копии статей |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:**
 | Обучающиеся 4,8,10 классов и педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района |

2обязательные требования к результату для экономических проектов

1. **Ограничения проекта**

|  |
| --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** |
| Целевое бюджетное финансирование: | **45,0** |
| * + - * федеральный бюджет:
 | 0 |
| * + - * областной бюджет:
 | 0 |
| * + - * местный бюджет:
 | 45,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | **0** |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта:
 | 0 |
| * + - * заемные средства:
 | 0 |
| * + - * прочие (указать):
 | 0 |
| **Общий бюджет проекта:** | **45,0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): | **13.03.2017** |
| Дата завершения проекта (план): | **26.06.2018** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 2 200 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам(п. 4): | Превышение на не более 17 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта:Вовлечены в мероприятия патриотической направленности обучающиеся пилотных 4, 8, 10 классов образовательных организаций не менее 70% через созданную сетевую модель, соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта:- Разработано положение о создании сетевой модели;- Разработаны и изданы маршрутные листы (навигатор патриота) для 4-х уровней возрастной категории не менее 45 штук; - Разработаны и проведены не менее 12 муниципальных мероприятий патриотической направленности; - Разработана система показателей рейтинга участия 4, 8, 10 классов образовательных организаций Борисовского района не менее чем для 12 мероприятий; - Оптимизирована система мониторинга результатов участия образовательных организаций через социальное партнерство не менее чем 5 организациями; - Создана страница на сайте управления образования администрации Борисовского района;- Опубликовано не менее 12 статей о ходе реализации проекта в СМИ,соответствует **15%** успешности проекта. |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
| Территория реализации проекта | **Борисовский район** |
| Уровень сложности проекта | **Выше среднего** |
| Тип проекта | **Социальный**  |